## RS Gantt Chart
|  | JUDUL PROYEK: Aplikasi Berbagi Barang Bekas Gratis Berbasis Web |  |  |  |  | DISIAPKAN OLEH: |  | DIKETAHUI OLEH:
|  | MANAJER PROYEK: Mira Chandra Kirana, S.T., M.T. |  |  |  |  | TTD |  | TTD
|  |  | Tanggal Mulai: | 2021-02-22 |  |  | Juniar Situmorang |  | Mira Chandra Kirana, S.T., M.T.
|  |  | Scroll ke Minggu: | 1
DONE |  | TASK | Deliverable | Tanggal mulai | Tanggal selesai | Lama hari | Hari kerja | Hari Terpakai | Sisa Hari | DONE % | Prioritas | Bendera | Bintang | SPRINT / MILESTONE
| PERENCANAAN |  |  | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2 | 2
1 |  | Menentukan nama aplikasi |  | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Sprint 1
1 |  | Menentukan fitur utama aplikasi |  | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 1 | Sprint 1
1 |  | Menentukan kategori barang yang mungkin |  | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 2 | 1 | Sprint 1
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Insert new rows ABOVE this line
| ANALISIS |  |  | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 13 | 13
1 |  | Melakukan analisis kebutuhan fungsional & nonfungsional aplikasi | Dokumen SRS | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 2
1 |  | Membuat Use Case Diagram |  | 2021-02-22 | 2021-03-10 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 2
1 |  | Membuat Class Diagram |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 2
1 |  | Membuat perancangan basisdata |  | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 2
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Insert new rows ABOVE this line
| DESAIN |  |  | 2021-03-11 | 2021-08-05 | 106 | 106
1 |  | Desain Lo-Fi Halaman Beranda | file pdf | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 | 3 | 1 | Sprint 3
1 |  | Desain Lo-Fi Halaman Masuk | file pdf | 2021-03-11 | 2021-03-17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 | 3 | 1 | Sprint 3
1 |  | Desain Lo-Fi Halaman Bagikan | file pdf | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 | 3 | 1 | Sprint 3
1 |  | Desain Lo-Fi Halaman Detail Barang | file pdf | 2021-03-23 | 2021-03-29 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 | 3 | 1 | Sprint 3
1 |  | Logo | file jpg | 2021-04-15 | 2021-04-17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 3
1 |  | Poster | file jpg | 2021-04-15 | 2021-04-17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 3
1 |  | Banner | file jpg | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 3
1 |  | File presentasi | file ppt | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 3
1 |  | Mockup website | file pdf | 2021-07-20 | 2021-07-26 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 3
1 |  | Manual Book User Guide | file pdf | 2021-07-26 | 2021-08-05 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 3
Insert new rows ABOVE this line
| IMPLEMENTASI |  |  | 2021-03-08 | 2021-07-29 | 104 | 104
1 |  | Front end aplikasi | link source code | 2021-03-08 | 2021-04-17 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 4
1 |  | Back end fungsi daftar & masuk | link source code | 2021-06-22 | 2021-06-28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 4
1 |  | Back end fungsi fitur bagikan | link source code | 2021-06-22 | 2021-06-28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 4
1 |  | Back end fungsi beranda | link source code | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 4
1 |  | Back end fungsi per kategori | link source code | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 4
1 |  | Back end fungsi detail barang | link source code | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 4
1 |  | Back end fungsi profil | link source code | 2021-06-29 | 2021-07-16 | 14 | 14 | 14 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 4
1 |  | Back end fungsi fitur cari | link source code | 2021-07-19 | 2021-07-27 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 4
1 |  | Back end fungsi fitur ambil | link source code | 2021-07-19 | 2021-07-29 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 4
#DIV/0!
Insert new rows ABOVE this line
| TESTING |  |  | 2021-04-18 | 2021-08-04 | 78 | 78
1 |  | Demo front end aplikasi | link source code | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 5
90% |  | Demo produk hasil PBL | link source code | 2021-06-30 | 2021-08-04 | 26 | 26 | 26 | 0 | 83% | 1 | 1 | 0.83 | Sprint 5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Insert new rows ABOVE this line
| DOKUMENTASI |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-05 | 19 | 19
1 |  | Laporan Akhir PBL |  | 2021-07-12 | 2021-08-05 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 1 | Sprint 6
Formulas:
Tanggal mulai = MIN([Tanggal mulai, row below]:F23)
Tanggal mulai = [Tanggal mulai, row below]
Tanggal selesai = MAX([Tanggal selesai, row below]:G23)
Lama hari = NETWORKDAYS([Tanggal mulai],[Tanggal selesai])
Juniar Situmorang = NETWORKDAYS([Tanggal mulai],[Tanggal selesai])
Note on B10: Indikasi: - Hijau = 100% DONE - Lingkaran putih = In Progress - Lingkaran abu-abu = No Progress (Belum dimulai)
Note on D10: Bisa diisikan aktivitas yang dilakukan
Note on E10: Diisi dengan deliverable/artefak/increment yang dihasilkan
Note on F10: Cut dan paste tanggal, "Special Values" PC: Ctrl+Alt+V, lalu V
Note on G10: Cut dan paste tanggal, "Special Values" PC: Ctrl+Alt+V, lalu V
Note on L10: Pengguna memasukkan # hari selesai
Note on M10: Kalo error, "X", artinya "Hari Terpakai" ga boleh melebihi "Lama Hari" (jumlah total hari yang digunakan).
Note on O10: Sesuaikan progress "DONE %" dengan memasukkan estimasi hari terpakai di kolom "Hari Terpakai"
Note on Q10: KETERANGAN: - Utk lingkaran merah, ketik 1 - Utk kuning, ketik 2. - Utk ijo ketik 3
Note on S10: KETERANGAN: - Merah ketik 1. - Kuning ketik 2. - Hijau ketik 3.
Note on U10: Otomatis terisi jika: - Full: 2/3 hingga 100% komplit. - Setengah: 1/3 hingga 2/3 komplit. - Kosong: 0% hingga 1/3 komplit.

## 1 (hidden)
SCROLL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52